## Sheet1
Phụ lục 01
KHÁI TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT LẬP DỰ TOÁN
XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT LẦN ĐẦU NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Quyết định số 371/QĐ-STNMT ngày 13 tháng 12 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
Đv tính: đồng
STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |  | 11 quận huyện | mỗi huyện 2 ngày khảo sát thu thập thông tin, chia 2 nhóm khảo sát
1 | Xây dựng dự toán chi tiết |  | 1 | 5000000 | 5000000 |  |  | nhóm 1 đi 5 huyện mỗi huyện 2 ngày = 10 ngày x 2 người
2 | Điều tra khảo sát thu thập thông tin tài liệu, số liệu |  |  |  | 56565852 |  |  | nhóm 2 đi 6 huyện mỗi huyện 2 ngày = 12 ngày x 2 người
a | Phụ cấp lưu trú | Ngày | 44 | 200000 | 8800000 | điều 6 TT 40/2017/TT-BTC
b | Tiền phòng nghỉ (Khoán nghỉ) | Đêm | 44 | 300000 | 13200000 | điều 7 TT 40/2017/TT-BTC
c | Chi phí đi lại | Người | 4 | 500000 | 2000000 | điều 8 TT 40/2017/TT-BTC
d | Công điều tra khảo sát (8 người * 11 ngày) | Công nhóm 2 (1KS3+1KTV4) | 44 | 740133 | 32565852 | 2 nhóm mỗi nhóm gồm 1KS bậc 3 và 1 KTV bậc 4
3 | Chi phí tổng hợp phân tích số liệu, lên báo cáo dự án | Báo cáo | 1 | 10000000 | 10000000
4 | Tổ chức hội thảo nghiệm thu |  |  |  | 14150000
a | Chi phí hội thảo thẩm định |  |  |  | 4400000
| Tài liệu phục vụ hội thảo | Quyển | 20 | 50000 | 1000000
| Chi phí đại biểu hội nghị | Người | 20 | 150000 | 3000000
| Nước uống | Người | 20 | 20000 | 400000
b | Hội nghị xét duyệt |  |  |  | 5500000
| Tài liệu phục vụ hội nghị | Quyển | 25 | 50000 | 1250000
| Chi phí đại biểu hội nghị | Người | 25 | 150000 | 3750000
| Nước uống | Người | 25 | 20000 | 500000
c | Hội nghị nghiệm thu sản phẩm |  |  |  | 4250000
| Chi phí đại biểu hội nghị | Người | 25 | 150000 | 3750000
| Nước uống | Người | 25 | 20000 | 500000
5 | Tổng hợp hoàn chỉnh dự án tổng quát (thuyết minh báo cáo dự án) | Báo cáo | 1 | 10000000 | 10000000
| Tổng cộng (Làm tròn) |  |  |  | 95716000
Bằng chữ: Chín mươi lăm triệu, bảy trăm mười sáu nghìn đồng chẵn ./.
Note on E12: Hằng_TNMT: Lương KS3 + KTV4